УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.М. Казакова

«11» января 2021 года

**Дорожная карта**

**по обеспечению внедрения рабочей программы воспитания на 2021 – 2026 годы**

**в МАОУ СОШ № 24 МО «Город Березники»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятие | Основное содержание работы участника дорожной карты | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия |
| 1 | Установочный семинар по вопросам разработки и внедрения рабочих программ воспитания в МАОУ СОШ № 24 | Проведение совещания с целью информирование о методических ресурсах по вопросам разработки и внедрения рабочей программы воспитания;  определение механизмов по внедрению рабочих программ воспитания.  Формирование рабочих групп | Директор, Заместители директора по УР, ВР | 11.09.2020 г. |
| 2 | Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и внедрению рабочих программ воспитания | Обсуждение, корректировка, принятие дорожной карты;  приказ МАОУ СОШ № 24 об утверждении дорожной карты, размещение приказа на школы; | Заместитель директора по ВР, рабочая группа | до 15.01.2021 г. |
| 3 | Проектировочные консультации | Обсуждение проектов рабочих программ воспитания, разработка модулей, корректировка материалов. | Методический отдел ЦСОиРО | по заявкам |
| 4 | Консультации с наставниками по корректировке проектов РПВ | Обсуждение проектов рабочих программ воспитания | Заместитель директора по ВР, Рабочие группы | По необходимости |
| 5 | КПК для заместителей директоров | Организация курсовой подготовки по разработке рабочих программ воспитания. | ИРО ПК. | февраль-март 2021 г. |
| 6 | Разработка и принятие нормативно-правовой базы по рабочим программам воспитания, размещение на официальном сайте МАОУ СОШ № 24 | Размещение на сайте:  приказов об утверждении рабочих групп по разработке программ в МАОУ СОШ № 24,  дорожной карты,  проекта рабочей программы воспитания. | Директор, заместитель директора по ВР | до 28.02.2021 г. |
| 7 | Участие в городском конкурсе проектов рабочих программ воспитания | Разработка Положения, подготовка приказа Управления образования, презентационная площадка рабочих программ воспитания. | Заместитель директора по ВР рабочая группа | март-апрель 2021 г. |
| 8 | Общественная презентация проектов рабочих программ воспитания в соответствии с механизмом, разработанным МОиН ПК | Обсуждением проекта рабочей программы воспитания на педагогических советах, с обучающимися и их родителями (законными представителями). | Директор, заместитель директора по ВР, рабочая группа | апрель-май  2021 г. |
| 9 | Презентация лучших проектов программ воспитания на краевом уровне | Презентация проектов программ победителей конкурса. | Заместители по ВР;  Методический отдел ЦСОиРО. | май 2021 г. |
| 10 | Доработка проекта рабочей программы воспитания, оформление локальных актов по утверждению программ | Корректировка материалов. | Проектный офис городского методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе. | июнь 2021 г. |
| 11 | Утверждение рабочей программы воспитания МАОУ СОШ № 24, размещение локальных актов и рабочих программ воспитания на сайтах ОО | Внесение изменений в основную общеобразовательную программу;  приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО. | Директор, заместители директора по ВР, УР | до 31.08.2021 г. |
| 12 | Внедрение рабочей программы воспитания | План-сетка реализации рабочей программы воспитания МАОУ СОШ № 24 на 2021-2022 учебный год. | Заместитель директора по ВР | до 30.08.2021 г. |
| 13 | Участие в Муниципальном мониторинге наличия на сайтах ОО нормативно-правовой базы по рабочим программам воспитания и проектов программ | Проверка наличия требуемого перечня документов в соответствии с п.9 дорожной карты. | Отдел дополнительного образования;  Методический отдел ЦСОиРО. | до 01.03.2021 г. |
| 14 | Участие в Муниципальном мониторинге исполнения п.13 дорожной карты | Проверка наличия  приказа о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО и размещения утвержденных рабочих программ воспитания на сайтах ОО. | Руководители ОО;  Методический отдел ЦСОиРО. | до 31.08.2021 г. |
| 15 | Участие в Краевом мониторинге по наличию локальных актов по внедрению рабочих программ воспитания | Наличие на сайтах школ рабочих программ воспитания. | Министерство образования и науки Пермского края;  координационный совет. | с 01.09.2021 г. |