УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Школа №24 им.Ю.А.Гагарина»

И.С.Кладова

___________________

Приказ №466/1 от 27.10. 2025

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования МАОУ «Школа №24 им.Ю.А.Гагарина» в 2025 – 2026 учебном году»

| № п/п | мероприятие | Срок выполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2024 – 2025 году |  |  |  |
| 1. | Анализ качества образования в выпускных классах в 2024-2025 учебном году | Август 2025 | Журавлева М.В., зам.директора по УР |
| 2. | Освещение вопроса итогов ГИА на августовском педсовете в ОУ | Август 2025 | Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| 3. | Участие в совещании руководителей, заместителей директоров по УР «Об итогах ГИА в 2025 году» | Сентябрь, октябрь | Кладова И.С., директор, Журавлева М.В., зам.директора по УР |
| МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ |  |  |  |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании | Август – сентябрь 2025 | Журавлева М.В., зам.директора по УР |
| 2 | Диагностика затруднений учителей школы по организации подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ,ГВЭ | До 06.10.2025 | Кладова И.С., директор, Авдеева Е.Л., зам.директора по УР,руководители ШМО |
| 3 | Проведение стартовых контрольных работ в 9-х и 11-х классах | 3-4 неделя сентября | Учителя предметники |
| 4 | Организации дополнительных занятий с обучающимися, показавшими неудовлетворительные результаты по итогам стартовых работ | еженедельно | Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| 5 | Сбор предварительной информации по выбору экзаменов в 9-х и 11-х классах | До 27.10.2025 | Журавлева М.В., зам.директора по УР |
| 6 | Контроль деятельности учителей - предметников по подготовке обучающихся к ГИА. Посещение уроков с целью мониторинга | В течение учебного года | Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| 7 | Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, в том числе психологической поддержки | В течение учебного года | Классные руководители 9-х и 11-х классов, Сорокина А.А., педагог - психолог |
| 8 | Проведение тренировочных ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Ноябрь 2025, Март 2026 | Кладова И.С., директор Журавлева М.В., зам.директора по УР |
| 9 | Организация индивидуальной работы с родителями (законными представителями) учеников 9-х и 11-х классов, имеющих риск быть недопущенными к прохождению ГИА | По запросам | Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| 10 | Анализ результатов тренировочных ОГЭ, ЕГЭ,ГВЭ (персонифицированный) | Ноябрь 2025, Март 2026 | Журавлева М.В., зам.директора по УР |
| Обучение лиц, привлекаемых к ГИА |  |  |  |
| 1 | Организация курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА | Сентябрь 2025 апрель 2026 | Рохина В.В. зам.директора по МР |
| 2 | Участие педагогов в вебинарах, онлайн – консультациях по актуальным вопросам подготовки обучающихся к проведению итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку, процедуры ГИА, содержания КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2026 года по всем учебным предметам | В течение года | Журавлева М.В., зам.директора по УР, Учителя предметники |
| 3 | Организация и обеспечение прохождения обучения с последующим тестированием для: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей | Январь – май 2026 | Журавлева М.В., зам.директора по УР, Авдеева Е.Л., зам.директора по УР Педагоги, привлекаемые к проведению ГИА |
| 4 | Участие в мониторинге уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА -11 (пробные обязательные экзамены) | Март 2026 | Журавлева М.В., зам.директора по УР, Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| 5 | Организация и обеспечение прохождения обучение экспертов предметных комиссий | Январь-май 2026 | Журавлева М.В., зам.директора по УР, Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| 6 | Организация прохождения общественными наблюдателями процедуры аккредитации: - обучение на дистанционных курсах; - прохождение квалификационного экзамена; - получение удостоверения | Апрель – май 2026 | Журавлева М.В., зам.директора по УР, Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| Информационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 1 | Проведение собраний с обучающимися и их родителями ( законными представителями) по подготовке к ГИА | Согласно графика | Журавлева М.В., зам.директора по УР, Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| 2 | Уточнение наличия детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение разъяснительной работы о порядке сдачи ГИА | Сентябрь – октябрь 2025 | Журавлева М.В., зам.директора по УР, Авдеева Е.Л., зам.директора по УР Классные руководители |
| 3 | Размещение информационных материалов на стендах, официальном сайте образовательного учреждения, а также в группе «ВК» | В течение года | Журавлева М.В., зам.директора по УР, Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| 4 | Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с нормативно правовыми изменениями в области подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ (под подпись) | По мере поступления | Журавлева М.В., зам.директора по УР, Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| 5 | Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) | По запросам | Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| 6 | Психологическое сопровождение участников ГИА и их родителей, педагогов в период проведения ГИА: - подготовка и распространение памяток, буклетов, брошюр для выпускников и родителей; - проведение психологических тренингов и бесед; - встреча психолога с родителями | в течении года | Сорокина А.А., педагог - психолог |
| 7 | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА в 2025 году, размещение соответствующей информации на сайте общеобразовательной организации | В течении года | Журавлева М.В., зам.директора по УР, Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| Нормативно – правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативно-правовых актов регионального и муниципального уровней по организации и проведению ГИА -9 и ГИА-11 | В течение года | Журавлева М.В., зам.директора по УР |
| 2 | Приведение нормативно- правовых актов общеобразовательного учреждения по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами | В течение года | Журавлева М.В., зам.директора по УР |
| 3 | Подготовка нормативно – правовых актов институционального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Журавлева М.В., зам.директора по УР |
| 4 | Размещение нормативно-правовых документов на сайте общеобразовательного учреждения | В течение года | Журавлева М.В., зам.директора по УР |
| 5 | Изучение обновленных методических рекомендаций, инструкций по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Журавлева М.В., зам.директора по УР |
| Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 1 | Формирование базы данных выпускников 9-х и 11-х классов | Октябрь 2025-март 2026 | Журавлева М.В., зам.директора по УР |
| 2 | Формирование базы данных педагогов, привлекаемых к проведению ГИА | Январь – март 2026 | Журавлева М.В., зам.директора по УР |
| 3 | Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовой базой ГИА и иной информацией, связанной с процедурой проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Журавлева М.В., зам.директора по УР |
| 4 | Сбор заявлений выпускников с выбором предметов к сдаче на ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь 2025 | Журавлева М.В., зам.директора по УР, классные руководители |
| 5 | Проведение ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ | Ноябрь 2025, март 2026 | Журавлева М.В., зам.директора по УР, Классные руководители, учителя предметники |
| 6 | Проведение итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2025, февраль, апрель 2026 | Журавлева М.В., зам.директора по УР, Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| 7 | Формирование списочного состава общественных наблюдателей, внесение данных в РИС, прохождение аккредитации | Январь-апрель 2026 | Журавлева М.В., зам.директора по УР, |
| 8 | Проведение устного собеседования по русскому языку в 9-х классах | Февраль, март, апрель 2026 | Журавлева М.В., зам.директора по УР, Авдеева Е.Л., зам.директора по УР, учителя предметники |
| 9 | Проведение педагогического совета по результатам освоения программ ООО и СОО, по допуску к ГИА | Май 2026 | Кладова И.С., директор Журавлева М.В., зам.директора по УР, Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| 10 | Участите в основном этапе ОГЭ, ЕГЭ | Май – июль 2026 | Журавлева М.В., зам.директора по УР, Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| 11 | Аналитический отчет заместителя директора по УР о выполнении данного плана мероприятий, о динамике результативности работы | ежемесячно | Журавлева М.В., зам.директора по УР, Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно –разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА | В течение года | Кладова И.С., директор |
| 2 | Мониторинг выполнения учебных программ | По итогам 1 и 2 полугодия | Авдеева Е.Л., зам.директора по УР |